## Sheet1
Task Name | Duration
پروژه ساختماني نمونه
آغاز پروژه | 0 days
تجهيز کارگاه
تجهيز کارگاه اوليه | 25 days
تجهيز کارگاه در طول پروژه | 110 days
خاکبرداري
گودبرداري با ماشين | 2 days
خاکبرداري دستي و رگلاژ کف | 2 days
فونداسيون
اجراي بتن مگر | 3 days
آرماتور فونداسيون | 7 days
قالب بندي فونداسيون | 5 days
بتن ريزي فونداسيون | 1 day
اسکلت
اجراي شابلون و گروت ريزي | 2 days
اجراي بيس پليت ستونها | 3 days
ساخت ستون | 10 days
ساخت تير | 15 days
ساخت بادبند و پله | 5 days
نصب ستون | 3 days
نصب تيرهاي حمال | 8 days
نصب بادبند | 3 days
نصب تير پله | 2 days
اتصالات،جوشکاري و ضد زنگ | 10 days
سقف سازي
ساخت تيرچه هاي فلزي | 10 days
اجراي سقف همکف | 4 days
اجراي سقف اول | 4 days
اجراي سقف دوم | 4 days
اجراي کنسولها و پله | 3 days
سفت کاري
خاکريزي پي و پشت ديوارها | 3 days
اجراي ديوار چيني | 15 days
ساخت و نصب نعل درگاه ها | 4 days
چهارچوب،فريم پنجره ها | 6 days
تاسيسات فاز اول
اجراي لوله هاي فاضلاب و آب باران | 4 days
اجراي لوله کشي سرد و گرم | 8 days
اجراي کانالهاي هوا | 12 days
اجراي لوله هاي برق | 8 days
نصب ساپورتهاي تاسيساتي | 5 days
کف سازي
اجراي پوکه سرويس ها | 4 days
اجراي پوکه طبقات | 6 days
شيب بندي و پوکه ريزي بام | 2 days
عايقکاري سرويس ها | 3 days
عايق کاري بام | 2 days
سقف کاذب
زير سازي سقف کاذب | 8 days
نصب صفحات رابيتس | 4 days
نازک کاري
گچ و خاک ديوارها | 16 days
سيمانکاري آستر | 10 days
سفيدکاري | 10 days
رويه تخته ماله اي | 6 days
سنگ کف | 11 days
سنگ قرنيز ديوارها | 4 days
موزاييک | 3 days
نصب سنگ پله | 3 days
در و پنجره و نرده ها | 8 days
درب و کمد چوبي | 8 days
نماسازي
اجراي ازاره سنگي نما | 2 days
اجراي سنگ نما | 16 days
نصب شيشه ها | 2 days
کاشي و سراميک
کاشي کاري سرويسها | 6 days
نصب توالت هاي شرقي | 2 days
نصب سراميک سرويسها | 4 days
تاسيسات فاز دوم
ساخت و نصب دريچه ها | 4 days
نصب دستگاه چيلر | 2 days
سيم کشي و کابل کشي | 8 days
نصب کليد و پريز و ساير اقلام برقي | 4 days
نصب چراغها | 1 day
ساخت و نصب تابلوهاي برق | 5 days
نصب سرويس هاي بهداشتي و شيرآلات | 2 days
نصب آسانسور | 30 days
موتورخانه
اجراي لوله کشي موتورخانه | 3 days
نصب ديگها و مشعل پمپها | 2 days
تست و راه اندازي و عايق کاري موتورخانه | 4 days
نقاشي
اجراي کامل نقاشي سطوح گچي | 8 days
اجراي کامل نقاشي سطوح فلزي | 3 days
اجراي کامل نقاشي سطوح چوبي | 4 days
تميز کاري و تحويل و برچيدن کارگاه
تميز کاري و تحويل و برچيدن کارگاه | 12 days
پايان پروژه | 0 days