## Sheet1
Task Name | Duration | Start | Finish | W.F | 2018-09-23 | 2018-10-23 | 2018-11-22 | 2018-12-22 | 2019-01-21 | 2019-02-20 | 2019-03-14
پروژه ساختماني نمونه | 149 days | 2018-09-23 | 2019-03-14 | 100 | 1397/7/1 | 1397/8/1 | 1397/9/1 | 1397/10/1 | 1397/11/1 | 1397/12/1 | 1397/12/23
آغاز پروژه | 0 days | 2018-09-23 | 2018-09-23 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
تجهيز کارگاه | 135 days | 2018-09-23 | 2019-02-26 | 3.43
تجهيز کارگاه اوليه | 25 days | 2018-09-23 | 2018-10-21 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
تجهيز کارگاه در طول پروژه | 110 days | 2018-10-22 | 2019-02-26 | 1.43 | 0 | 0.7874 | 24.4094 | 48.0315 | 71.6535 | 95.2756 | 100
خاکبرداري | 4 days | 2018-10-22 | 2018-10-25 | 0.69
گودبرداري با ماشين | 2 days | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 0.46 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
خاکبرداري دستي و رگلاژ کف | 2 days | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 0.23 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
فونداسيون | 16 days | 2018-10-27 | 2018-11-13 | 7.98
اجراي بتن مگر | 3 days | 2018-10-27 | 2018-10-29 | 0.36 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
آرماتور فونداسيون | 7 days | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 3.71 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
قالب بندي فونداسيون | 5 days | 2018-11-07 | 2018-11-12 | 0.41 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
بتن ريزي فونداسيون | 1 day | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 3.5 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
اسکلت | 49 days | 2018-10-22 | 2018-12-17 | 26.17
اجراي شابلون و گروت ريزي | 2 days | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
اجراي بيس پليت ستونها | 3 days | 2018-11-17 | 2018-11-19 | 0.57 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
ساخت ستون | 10 days | 2018-10-22 | 2018-11-01 | 5.1 | 0 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
ساخت تير | 15 days | 2018-11-03 | 2018-11-19 | 8.1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
ساخت بادبند و پله | 5 days | 2018-11-20 | 2018-11-25 | 5.09 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100
نصب ستون | 3 days | 2018-11-20 | 2018-11-22 | 1.42 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
نصب تيرهاي حمال | 8 days | 2018-11-24 | 2018-12-02 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
نصب بادبند | 3 days | 2018-12-03 | 2018-12-05 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
نصب تير پله | 2 days | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
اتصالات،جوشکاري و ضد زنگ | 10 days | 2018-12-06 | 2018-12-17 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
سقف سازي | 44 days | 2018-11-14 | 2019-01-03 | 11.07
ساخت تيرچه هاي فلزي | 10 days | 2018-11-14 | 2018-11-25 | 4.23 | 0 | 0 | 72.7273 | 100 | 100 | 100 | 100
اجراي سقف همکف | 4 days | 2018-12-18 | 2018-12-22 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
اجراي سقف اول | 4 days | 2018-12-23 | 2018-12-26 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
اجراي سقف دوم | 4 days | 2018-12-27 | 2018-12-31 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
اجراي کنسولها و پله | 3 days | 2019-01-01 | 2019-01-03 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
سفت کاري | 28 days | 2018-12-18 | 2019-01-19 | 7.02
خاکريزي پي و پشت ديوارها | 3 days | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
اجراي ديوار چيني | 15 days | 2018-12-22 | 2019-01-07 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
ساخت و نصب نعل درگاه ها | 4 days | 2019-01-08 | 2019-01-12 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
چهارچوب،فريم پنجره ها | 6 days | 2019-01-13 | 2019-01-19 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
تاسيسات فاز اول | 13 days | 2019-01-01 | 2019-01-15 | 6.68
اجراي لوله هاي فاضلاب و آب باران | 4 days | 2019-01-01 | 2019-01-05 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
اجراي لوله کشي سرد و گرم | 8 days | 2019-01-06 | 2019-01-14 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
اجراي کانالهاي هوا | 12 days | 2019-01-01 | 2019-01-14 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
اجراي لوله هاي برق | 8 days | 2019-01-01 | 2019-01-09 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
نصب ساپورتهاي تاسيساتي | 5 days | 2019-01-10 | 2019-01-15 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
کف سازي | 7 days | 2019-01-16 | 2019-01-23 | 3.45
اجراي پوکه سرويس ها | 4 days | 2019-01-16 | 2019-01-20 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
اجراي پوکه طبقات | 6 days | 2019-01-16 | 2019-01-22 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3333 | 100 | 100
شيب بندي و پوکه ريزي بام | 2 days | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
عايقکاري سرويس ها | 3 days | 2019-01-21 | 2019-01-23 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
عايق کاري بام | 2 days | 2019-01-19 | 2019-01-20 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
سقف کاذب | 12 days | 2019-01-16 | 2019-01-29 | 1.38
زير سازي سقف کاذب | 8 days | 2019-01-16 | 2019-01-24 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 100 | 100
نصب صفحات رابيتس | 4 days | 2019-01-26 | 2019-01-29 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
نازک کاري | 32 days | 2019-01-16 | 2019-02-21 | 11.63
گچ و خاک ديوارها | 16 days | 2019-01-16 | 2019-02-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7778 | 100 | 100
سيمانکاري آستر | 10 days | 2019-01-16 | 2019-01-27 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4545 | 100 | 100
سفيدکاري | 10 days | 2019-02-04 | 2019-02-14 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
رويه تخته ماله اي | 6 days | 2019-02-16 | 2019-02-21 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100
سنگ کف | 11 days | 2019-01-16 | 2019-01-28 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6667 | 100 | 100
سنگ قرنيز ديوارها | 4 days | 2019-02-04 | 2019-02-07 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
موزاييک | 3 days | 2019-01-21 | 2019-01-23 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
نصب سنگ پله | 3 days | 2019-01-29 | 2019-01-31 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
در و پنجره و نرده ها | 8 days | 2019-02-09 | 2019-02-17 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
درب و کمد چوبي | 8 days | 2019-02-09 | 2019-02-17 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
نماسازي | 26 days | 2019-01-21 | 2019-02-19 | 4.62
اجراي ازاره سنگي نما | 2 days | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
اجراي سنگ نما | 16 days | 2019-01-23 | 2019-02-10 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
نصب شيشه ها | 2 days | 2019-02-18 | 2019-02-19 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
کاشي و سراميک | 12 days | 2019-01-29 | 2019-02-11 | 0.53
کاشي کاري سرويسها | 6 days | 2019-01-29 | 2019-02-04 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
نصب توالت هاي شرقي | 2 days | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
نصب سراميک سرويسها | 4 days | 2019-02-07 | 2019-02-11 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
تاسيسات فاز دوم | 38 days | 2019-01-16 | 2019-02-28 | 11.78
ساخت و نصب دريچه ها | 4 days | 2019-02-09 | 2019-02-12 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
نصب دستگاه چيلر | 2 days | 2019-01-24 | 2019-01-26 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
سيم کشي و کابل کشي | 8 days | 2019-02-04 | 2019-02-12 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
نصب کليد و پريز و ساير اقلام برقي | 4 days | 2019-02-11 | 2019-02-14 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
نصب چراغها | 1 day | 2019-02-23 | 2019-02-23 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
ساخت و نصب تابلوهاي برق | 5 days | 2019-02-24 | 2019-02-28 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
نصب سرويس هاي بهداشتي و شيرآلات | 2 days | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
نصب آسانسور | 30 days | 2019-01-16 | 2019-02-19 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7059 | 100 | 100
موتورخانه | 28 days | 2019-01-16 | 2019-02-17 | 1.52
اجراي لوله کشي موتورخانه | 3 days | 2019-01-16 | 2019-01-19 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
نصب ديگها و مشعل پمپها | 2 days | 2019-01-20 | 2019-01-21 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
تست و راه اندازي و عايق کاري موتورخانه | 4 days | 2019-02-13 | 2019-02-17 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
نقاشي | 18 days | 2019-02-02 | 2019-02-21 | 1.67
اجراي کامل نقاشي سطوح گچي | 8 days | 2019-02-02 | 2019-02-10 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
اجراي کامل نقاشي سطوح فلزي | 3 days | 2019-02-18 | 2019-02-20 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
اجراي کامل نقاشي سطوح چوبي | 4 days | 2019-02-18 | 2019-02-21 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6667 | 100
تميز کاري و تحويل و برچيدن کارگاه | 12 days | 2019-03-02 | 2019-03-14 | 0.38
تميز کاري و تحويل و برچيدن کارگاه | 12 days | 2019-03-02 | 2019-03-14 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
پايان پروژه | 0 days | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پیشرفت برنامه ای |  |  |  |  | 0 | 2.9813 | 31.5214 | 43.8769 | 70.0246 | 96.4664 | 100
پیشرفت واقعی |  |  |  |  | 2018-09-23: 0; 2018-10-23: 2; 2018-11-22: 25